Plan de proyecto de software: ciclo de vida, roles, requerimientos y metodología del sistema ¿Quién lo tiene?

Daniel Montenegro Almendra

Brayan Grajales Escarraga

Monica Anyi Cajas Mellizo

Yanimar Burbano Piamba

Wilson Javier Galindez Certuche

Francisco José Castro Muñoz

Deiner Stiven Ramírez Vente

Equipo Byte Force

Fundación Universitaria de Popayán

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software III

Docente: Andres Felipe Arboleda

29 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	4

Objetivos	5

Ciclo de vida del software	5

Criterios de selección	5

Modelo seleccionado: híbrido Scrum + DevOps	6

Fases del ciclo de vida en el proyecto	7

Roles del equipo	8

Matriz de responsabilidades (RACI)	10

Requerimientos del sistema	10

Estándares aplicados	11

Actores del sistema	11

Requerimientos del negocio	12

Requerimientos funcionales	12

Requerimientos no funcionales	14

Épicas e historias de usuario	15

Validación de los requisitos	16

Metodología y plan de ejecución	16

Metodología: Scrum con prácticas DevOps	16

Plan de sprints	18

Asignación de trabajo por rol	20

Riesgos	20

Herramientas	21

Conclusiones	21

Referencias	22

# Introducción

¿Quién lo tiene? es una aplicación web adaptada al celular (aplicación web progresiva, PWA) en la que un cliente publica el producto que busca y las tiendas cercanas responden si lo tienen, a qué precio y si hacen domicilio. El sistema resuelve un problema cotidiano: para conseguir un producto hoy es necesario llamar o visitar varias tiendas, una por una, con pérdida de tiempo y dinero, mientras que las tiendas pequeñas, que no tienen inventario digital, pierden ventas porque los clientes no saben que tienen lo que buscan.

Este documento reúne las decisiones de planificación del equipo Byte Force para construir el producto mínimo viable (MVP) que se entrega el 26 de noviembre de 2026. Presenta el ciclo de vida seleccionado y su justificación, los roles y responsabilidades de los siete integrantes, los requerimientos del sistema organizados según los estándares ISO/IEC/IEEE 29148:2018, IEEE 830-1998 e ISO/IEC 25010, y el plan de ejecución con la metodología Scrum complementada con prácticas DevOps.

El alcance del MVP incluye el registro de clientes, tiendas y administrador; la publicación de solicitudes y su difusión a tiendas en un radio de 3 km; las respuestas y su comparación; las órdenes para recoger o con domicilio; las notificaciones en tiempo real; las reseñas y el panel de administración. Quedan fuera de esta entrega el cobro dentro de la aplicación, el plan de pago para tiendas, la supresión de cuenta y el inicio de sesión sin contraseña.

## Objetivos

### Objetivo general

Planificar el desarrollo del MVP de ¿Quién lo tiene? definiendo el ciclo de vida, los roles, los requerimientos y la metodología que permitan entregar una aplicación funcional, documentada y probada el 26 de noviembre de 2026.

### Objetivos específicos

Seleccionar y justificar un modelo de ciclo de vida acorde con el tiempo, el tamaño del equipo y los cambios esperados del proyecto.

Definir los roles y las responsabilidades de cada integrante del equipo y su correspondencia con los roles de Scrum.

Especificar los requerimientos de negocio, funcionales y no funcionales de acuerdo con los estándares de ingeniería de requisitos y de calidad de producto.

Establecer el plan de sprints, las ceremonias, los artefactos y los criterios de terminado que guiarán la ejecución.

# Ciclo de vida del software

El ciclo de vida del software es el conjunto de etapas por las que pasa un producto desde que se concibe hasta que deja de usarse: análisis de requisitos, diseño, construcción, pruebas, despliegue y mantenimiento (Sommerville, 2011). La norma ISO/IEC/IEEE 12207 organiza estas etapas como procesos del ciclo de vida, y cada modelo (cascada, incremental, espiral o ágil) define en qué orden y con qué frecuencia se recorren (Pressman & Maxim, 2020).

## Criterios de selección

Para elegir el modelo se compararon diez alternativas con ocho criterios propios del proyecto: escalabilidad, tiempo de entrega, manejo de la complejidad, gestión de riesgos, tamaño del equipo, presupuesto, cambios esperados y necesidades del negocio. Cada criterio se calificó de 1 a 5, donde 5 es el mejor ajuste, para un máximo de 40 puntos. Los factores determinantes del contexto son tres: un plazo fijo de unas 4,5 semanas (del 26 de octubre al 26 de noviembre de 2026), un equipo de siete personas y un alcance que todavía puede ajustarse con la rúbrica del docente.

Tabla 1

Matriz comparativa de modelos de ciclo de vida

| Modelo | Esc. | Tiem. | Comp. | Ries. | Equipo | Pres. | Camb. | Neg. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Híbrido Scrum + DevOps | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 |
| Scrum | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35 |
| Scrumban | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 |
| Kanban | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 32 |
| Incremental | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| DevOps (solo) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 |
| Evolutivo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| Espiral | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| RUP | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| Cascada | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 |

Nota. Escala de 1 a 5 (5 = mejor ajuste). Esc. = escalabilidad; Tiem. = tiempo de entrega; Comp. = complejidad; Ries. = riesgos; Pres. = presupuesto; Camb. = cambios esperados; Neg. = necesidades del negocio. Total máximo: 40 puntos.

## Modelo seleccionado: híbrido Scrum + DevOps

El equipo adopta un modelo híbrido que combina el marco ágil Scrum, con sprints de una semana, y las prácticas DevOps de integración y despliegue continuos. Este modelo obtuvo 38 de 40 puntos, frente a 35 de Scrum puro y 18 de Cascada. Las razones principales son las siguientes:

Tiempo de entrega. Con 4,5 semanas, los sprints semanales dan cuatro puntos de control y una versión funcionando al final de cada semana. Cascada, RUP y Espiral consumen demasiado tiempo en fases de análisis antes de producir software.

Riesgos. El mayor riesgo es no terminar. La revisión semanal permite recortar a tiempo las funciones de menor prioridad, y el despliegue continuo elimina el riesgo de que el sistema solo funcione en el equipo del desarrollador el día de la entrega.

Tamaño del equipo. Siete personas es un tamaño adecuado para un equipo Scrum, que la guía recomienda de diez personas o menos (Schwaber & Sutherland, 2020).

Cambios esperados. El alcance todavía se ajusta. Scrum absorbe los cambios en el Product Backlog sin rehacer el plan, algo que un modelo secuencial no permite.

Escalabilidad y presupuesto. Las prácticas DevOps (pipeline en GitHub Actions, imágenes Docker y despliegue automatizado) son las mismas que servirán cuando el producto crezca, y todas las herramientas son gratuitas; el único costo es el servidor privado virtual (VPS).

Necesidades académicas. Scrum produce directamente los artefactos que exige la ingeniería de requisitos (épicas, historias de usuario y criterios de aceptación) y deja evidencia de cada sprint para la evaluación.

Se descartaron Kanban y Scrumban porque, sin iteraciones de fecha fija, se pierde el ritmo de entregas parciales frente a una fecha límite inamovible. No obstante, dentro de cada sprint el equipo usa un tablero Kanban para visualizar el flujo de trabajo.

## Fases del ciclo de vida en el proyecto

Aunque el modelo es iterativo, cada sprint recorre las etapas clásicas del ciclo de vida en pequeño. La Tabla 2 muestra cómo se distribuyen esas etapas en el proyecto.

Tabla 2

Etapas del ciclo de vida aplicadas al proyecto

| Etapa | Cómo se realiza en el proyecto | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos | Especificación de requisitos (SRS), épicas, historias de usuario y criterios de aceptación en Gherkin; refinamiento del backlog en cada planificación. | Documentador y Product Owner |
| Diseño | Arquitectura de monolito modular con Clean Architecture, diagramas UML en draw.io y prototipos de interfaz. | Arquitecto de software, UX Designer |
| Construcción | Desarrollo de la API REST en Java y Spring Boot y del frontend React por historias de usuario, con revisión por pull request. | Arquitecto de software, Developer, UX Designer |
| Pruebas | Pruebas unitarias, de integración (Testcontainers), de aceptación (Cucumber), de punta a punta (Playwright), de carga (k6) y de seguridad. | QA |
| Despliegue | Pipeline de CI/CD en GitHub Actions que construye imágenes Docker y despliega en el VPS desde el Sprint 0. | Arquitecto de software |
| Mantenimiento | Corrección de defectos en cada sprint, copias de seguridad diarias y monitoreo de disponibilidad durante la evaluación. | Equipo completo |

# Roles del equipo

El equipo Byte Force está formado por siete integrantes. Cada uno tiene un rol de proyecto que define su especialidad y, a la vez, un rol dentro del marco Scrum. Según la guía de Scrum, el equipo tiene tres responsabilidades: el Product Owner, que maximiza el valor del producto y gestiona el Product Backlog; el Scrum Master, que facilita el uso del marco y elimina impedimentos; y los Developers, que construyen el incremento de cada sprint (Schwaber & Sutherland, 2020). En Scrum todos los especialistas (diseño, pruebas y documentación) forman parte de los Developers.

Tabla 3

Integrantes, roles y responsabilidades

| Integrante | Rol del proyecto | Rol en Scrum | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Montenegro Almendra | Arquitecto de Software / Developer | Developer (líder técnico) | Define la arquitectura y los estándares de código; desarrolla los módulos centrales del backend junto con Deiner; crea la estructura inicial del frontend (proyecto React, rutas, cliente de la API y componentes base) para que Monica trabaje sobre un plan definido; configura el repositorio, el pipeline de CI/CD, Docker y el VPS; revisa los pull requests. |
| Brayan Grajales Escarraga | Líder de Proyecto | Scrum Master | Facilita las ceremonias de Scrum (planning, daily, review y retrospectiva); elimina los impedimentos del equipo; hace seguimiento del avance y los riesgos; vela por el uso correcto de Scrum; es el enlace con el docente. |
| Monica Anyi Cajas Mellizo | UX Designer | Developer (diseño y frontend) | Diseña los flujos, wireframes y prototipos y define la guía visual; desarrolla todas las pantallas del frontend React (PWA) sobre la estructura inicial e integra la API; vela por la usabilidad y la accesibilidad (WCAG 2.1 AA). |
| Yanimar Burbano Piamba | QA | Developer (calidad funcional) | Elabora el plan de pruebas; automatiza los escenarios Gherkin con Cucumber y los flujos de punta a punta con Playwright; ejecuta pruebas de regresión y reporta defectos. |
| Wilson Javier Galindez Certuche | Documentador | Product Owner | Gestiona y prioriza el Product Backlog con MoSCoW; define el objetivo de cada sprint con el equipo; acepta o rechaza las historias según sus criterios de aceptación; mantiene el SRS y la trazabilidad; redacta los manuales y aplica las normas APA a los entregables. |
| Francisco José Castro Muñoz | QA | Developer (calidad no funcional) | Diseña y ejecuta las pruebas de rendimiento (k6), seguridad (OWASP, Trivy) y autorización por objeto; verifica los requerimientos no funcionales y la cobertura de pruebas. |
| Deiner Stiven Ramírez Vente | Developer | Developer (backend) | Desarrolla módulos del backend junto con el arquitecto: endpoints REST, persistencia con JPA y PostGIS, migraciones Flyway, notificaciones en tiempo real y mensajería; escribe pruebas unitarias y de integración de su código. |

Nota. Siguiendo la guía de Scrum, el Product Owner (Wilson) y el Scrum Master (Brayan) son personas distintas: Wilson decide qué se construye y en qué orden, y Brayan cuida cómo trabaja el equipo. El backend lo desarrollan Daniel y Deiner, y el frontend Monica, a partir de la estructura inicial que deja Daniel en el Sprint 0.

## Matriz de responsabilidades (RACI)

La matriz RACI precisa quién realiza cada actividad (R, responsable), quién responde por el resultado (A, aprobador), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I).

Tabla 4

Matriz RACI del proyecto

| Actividad | Daniel | Brayan | Monica | Yanimar | Wilson | Francisco | Deiner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión del Product Backlog | C | C | C | C | A/R | C | C |
| Aceptación de historias | I | I | I | C | A/R | C | I |
| Ceremonias e impedimentos | I | A/R | I | I | C | I | I |
| Seguimiento de avance y riesgos | C | A/R | I | I | C | I | I |
| Arquitectura y diseño técnico | A/R | I | C | I | I | C | C |
| Desarrollo del backend | A/R | I | I | C | I | C | R |
| Estructura inicial del frontend | A/R | I | C | I | I | I | I |
| Desarrollo del frontend | C | I | A/R | C | I | I | I |
| Diseño UX/UI | C | C | A/R | I | I | I | I |
| Pruebas funcionales | C | I | I | A/R | I | R | C |
| Pruebas no funcionales | C | I | C | R | I | A/R | I |
| CI/CD y despliegue | A/R | I | I | C | I | C | R |
| Documentación y SRS | C | I | C | C | A/R | C | C |
| Demo y entrega final | R | A/R | R | R | R | R | R |

Nota. R = responsable; A = aprobador; C = consultado; I = informado.

# Requerimientos del sistema

Los requerimientos se especificaron según la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que define los procesos de ingeniería de requisitos y las características de un buen requisito, y con la estructura de la especificación de requisitos de software (SRS) de IEEE 830-1998 (IEEE, 1998; ISO/IEC/IEEE, 2018). Los requerimientos no funcionales se clasificaron con el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023). La especificación completa incluye 12 requerimientos de negocio, 42 funcionales, 30 no funcionales, 9 épicas, 38 historias de usuario y 85 casos de prueba.

## Estándares aplicados

Tabla 5

Estándares de referencia y su uso en el proyecto

| Estándar | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Proceso de ingeniería de requisitos y validación de cada requisito con ocho criterios: correcto, completo, consistente, no ambiguo, verificable, priorizado, rastreable y factible. |
| IEEE 830-1998 | Estructura del documento SRS: introducción, descripción general y requisitos específicos. |
| ISO/IEC 25010 | Clasificación de los requerimientos no funcionales por característica de calidad (eficiencia de desempeño, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad, compatibilidad, usabilidad y portabilidad). |
| Guía de Scrum (2020) | Épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y priorización del backlog. |
| Ley 1581 de 2012 | Protección de datos personales: política de tratamiento y autorización explícita al registrarse. |
| NIST SP 800-63B | Política de contraseñas: frase de mínimo 15 caracteres y rechazo de contraseñas filtradas. |
| OWASP ASVS y API Security Top 10 | Requisitos de seguridad de la API, en especial la autorización por objeto. |
| WCAG 2.1 | Requisitos de accesibilidad de la interfaz (nivel AA). |

## Actores del sistema

Cliente. Persona con celular y conocimientos básicos de aplicaciones que publica lo que busca, compara respuestas y hace pedidos.

Tienda. Dueño o vendedor de una farmacia o ferretería, a menudo poco técnico, que responde solicitudes y atiende órdenes.

Administrador. Miembro del equipo que aprueba tiendas, atiende reportes, aplica sanciones y mantiene el catálogo.

Sistema. Procesos automáticos como la difusión por radio, el vencimiento de solicitudes y las notificaciones.

## Requerimientos del negocio

Tabla 6

Requerimientos del negocio

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RN-001 | Consulta única de disponibilidad | El cliente pregunta una sola vez y la consulta llega a varias tiendas cercanas. | Must |
| RN-002 | Comparación de ofertas | El cliente compara respuestas por precio, distancia, domicilio y calificación. | Must |
| RN-003 | Participación sin inventario digital | La tienda confirma disponibilidad en el momento, sin cargar catálogo. | Must |
| RN-004 | Modalidades de entrega | El cliente recoge en la tienda o pide domicilio, que hace la propia tienda. | Must |
| RN-005 | Tiendas verificadas | Solo aparecen tiendas cuyos documentos aprobó un administrador. | Must |
| RN-006 | Reputación basada en pedidos reales | Solo califica quien resolvió una orden con la tienda. | Must |
| RN-007 | Gestión de incidentes y sanciones | Clientes y tiendas reportan problemas y el administrador puede suspender cuentas. | Must |
| RN-008 | Privacidad del cliente | La tienda no ve los datos personales del cliente hasta ser elegida. | Must |
| RN-009 | Restricción de medicamentos con fórmula | Los medicamentos con fórmula médica solo muestran disponibilidad. | Must |
| RN-010 | Pago contra entrega sin intermediación | La app registra el medio de pago y el total, pero no mueve dinero. | Must |
| RN-011 | Operación de bajo costo | El sistema opera en un solo VPS con herramientas gratuitas. | Must |
| RN-012 | Medición de indicadores | Se registran tiempo de respuesta, tasa de respuesta y calificación. | Should |

## Requerimientos funcionales

Los 42 requerimientos funcionales se priorizaron con la técnica MoSCoW: 22 Must (imprescindibles), 11 Should (importantes), 5 Could (deseables) y 4 Won't (fuera de esta entrega). Cada requerimiento de la entrega tiene su historia de usuario con el mismo número y sus criterios de aceptación en Gherkin.

Tabla 7

Requerimientos funcionales y su prioridad MoSCoW

| ID | Requerimiento | Actor | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registrar cliente | Cliente | Must |
| RF-002 | Registrar tienda con documentos | Tienda | Must |
| RF-003 | Iniciar y cerrar sesión | Todos | Must |
| RF-004 | Segundo factor (TOTP) del administrador | Administrador | Should |
| RF-005 | Aceptar política de tratamiento de datos | Cliente, Tienda | Must |
| RF-006 | Verificar correo | Cliente, Tienda | Could |
| RF-007 | Gestionar perfil y direcciones | Cliente | Must |
| RF-008 | Consultar historial y repetir solicitud | Cliente | Could |
| RF-009 | Configurar perfil de tienda | Tienda | Must |
| RF-010 | Configurar domicilio con tarifa fija | Tienda | Must |
| RF-011 | Tarifas de domicilio avanzadas | Tienda | Could |
| RF-012 | Configurar medios de pago | Tienda | Must |
| RF-013 | Abrir o cerrar tienda | Tienda | Must |
| RF-014 | Ver detalle de tienda | Cliente | Should |
| RF-015 | Ver resumen de indicadores | Tienda | Could |
| RF-016 | Publicar solicitud | Cliente | Must |
| RF-017 | Difundir a tiendas elegibles en 3 km | Sistema | Must |
| RF-018 | Ver solicitudes nuevas sin datos personales | Tienda | Must |
| RF-019 | Responder solicitud (Sí, Parecido, No) | Tienda | Must |
| RF-020 | Ver y ordenar respuestas | Cliente | Must |
| RF-021 | Vencer y cerrar solicitudes | Sistema | Must |
| RF-022 | Ampliar radio de 3 a 5 km | Sistema | Could |
| RF-023 | Advertir productos restringidos | Sistema | Should |
| RF-024 | Elegir respuesta y crear orden | Cliente | Must |
| RF-025 | Reservar para recogida | Sistema | Should |
| RF-026 | Ver cómo llegar a la tienda | Cliente | Should |
| RF-027 | Actualizar estado de la orden | Tienda | Must |
| RF-028 | Confirmar recepción | Cliente | Must |
| RF-029 | Cancelar orden | Cliente | Should |
| RF-030 | Notificar en tiempo real (SSE) | Sistema | Must |
| RF-031 | Notificaciones push web | Sistema | Should |
| RF-032 | Contactar por WhatsApp | Cliente, Tienda | Must |
| RF-033 | Mini chat de texto | Cliente, Tienda | Should |
| RF-034 | Calificar tienda | Cliente | Must |
| RF-035 | Reportar problema | Cliente, Tienda | Should |
| RF-036 | Aprobar o rechazar tiendas | Administrador | Must |
| RF-037 | Gestionar reportes y suspender cuentas | Administrador | Should |
| RF-038 | Gestionar categorías y restringidos | Administrador | Should |
| RF-039 | Pagar dentro de la app | Cliente | Won't |
| RF-040 | Plan de pago para tiendas | Tienda | Won't |
| RF-041 | Solicitar supresión de cuenta | Cliente, Tienda | Won't |
| RF-042 | Iniciar sesión sin contraseña | Cliente, Tienda | Won't |

Nota. La descripción, las precondiciones, las postcondiciones y el criterio de validación de cada requerimiento están en la especificación de requisitos de software (SRS) del proyecto.

## Requerimientos no funcionales

Cada requerimiento no funcional tiene una métrica y un criterio de aceptación numérico, de modo que pueda verificarse con pruebas. La categoría corresponde a la característica de calidad de ISO/IEC 25010.

Tabla 8

Requerimientos no funcionales según ISO/IEC 25010

| ID | Característica de calidad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Eficiencia de desempeño | Latencia p95 de la API ≤ 500 ms con 50 usuarios concurrentes. |
| RNF-002 | Eficiencia de desempeño | Una solicitud llega al panel de las tiendas en ≤ 3 s (p95). |
| RNF-003 | Eficiencia de desempeño | Consulta geoespacial ≤ 200 ms con 1.000 tiendas e índice GiST. |
| RNF-004 | Eficiencia de desempeño | API ≤ 640 MB de RAM y stack completo ≤ 2 GB. |
| RNF-005 | Eficiencia de desempeño | Lighthouse móvil ≥ 80 y primera carga ≤ 3 s en 4G. |
| RNF-006 | Seguridad (autenticidad) | Frase de contraseña ≥ 15 caracteres, hash Argon2id o bcrypt. |
| RNF-007 | Seguridad (confidencialidad) | 0 accesos indebidos a datos de clientes en pruebas de autorización. |
| RNF-008 | Seguridad (autenticidad) | JWT de 15 min y refresco rotativo en cookie HttpOnly. |
| RNF-009 | Seguridad (resistencia) | Máx. 5 intentos de inicio de sesión/min y 10 solicitudes/hora (HTTP 429). |
| RNF-010 | Seguridad (confidencialidad) | Solo TLS 1.2 y 1.3, HSTS y calificación A en SSL Labs. |
| RNF-011 | Seguridad (integridad) | 0 vulnerabilidades críticas o altas sin justificar (Trivy, Dependency-Check). |
| RNF-012 | Seguridad (integridad) | Archivos JPEG, PNG, WebP o PDF ≤ 5 MB, sin metadatos EXIF. |
| RNF-013 | Seguridad (responsabilidad) | 100 % de acciones sensibles auditadas, sin datos personales en logs. |
| RNF-014 | Seguridad (confidencialidad) | 100 % de usuarios con autorización de datos registrada (Ley 1581). |
| RNF-015 | Fiabilidad (tolerancia a fallos) | 0 eventos de dominio perdidos tras reiniciar la API. |
| RNF-016 | Fiabilidad (madurez) | 0 transiciones de estado inválidas aceptadas. |
| RNF-017 | Fiabilidad (recuperabilidad) | RPO de 24 h, RTO de 4 h y una restauración probada. |
| RNF-018 | Fiabilidad (disponibilidad) | Disponibilidad ≥ 99 % del 16 al 26 de noviembre de 2026. |
| RNF-019 | Fiabilidad (disponibilidad) | Máximo 60 s fuera de servicio por despliegue. |
| RNF-020 | Flexibilidad (escalabilidad) | 100 usuarios concurrentes y 50 conexiones SSE con error < 1 %. |
| RNF-021 | Flexibilidad (escalabilidad) | 0 violaciones de fronteras entre módulos (Spring Modulith). |
| RNF-022 | Mantenibilidad (capacidad de prueba) | Cobertura ≥ 70 % en dominio y aplicación (JaCoCo). |
| RNF-023 | Mantenibilidad (modularidad) | 0 violaciones de Clean Architecture (ArchUnit). |
| RNF-024 | Mantenibilidad (analizabilidad) | 100 % de endpoints en OpenAPI y errores RFC 9457. |
| RNF-025 | Compatibilidad (interoperabilidad) | API REST JSON sobre HTTPS con prefijo /api/v1. |
| RNF-026 | Compatibilidad (coexistencia) | Dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari; Android 10+ e iOS 16.4+. |
| RNF-027 | Usabilidad (operabilidad) | Publicar en ≤ 60 s; responder Sí en ≤ 3 toques y No en 1 toque. |
| RNF-028 | Usabilidad (accesibilidad) | Lighthouse ≥ 90, texto ≥ 16 px, botones ≥ 44 px, contraste WCAG AA. |
| RNF-029 | Portabilidad (instalabilidad) | Despliegue en un servidor limpio en ≤ 15 min con Docker Compose. |
| RNF-030 | Portabilidad (adaptabilidad) | 0 secretos en el repositorio; configuración por variables de entorno. |

## Épicas e historias de usuario

Los requerimientos funcionales se agrupan en nueve épicas y 38 historias de usuario que suman 154 puntos de historia (escala Fibonacci): 94 Must, 39 Should y 21 Could. Las historias siguen el formato «Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]», por ejemplo: «Como cliente quiero publicar lo que busco para que las tiendas cercanas me digan si lo tienen».

Tabla 9

Épicas del producto

| ID | Épica | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-001 | Identidad y acceso | HU-001 a HU-006 | 21 |
| EP-002 | Perfil del cliente | HU-007, HU-008 | 8 |
| EP-003 | Gestión de la tienda | HU-009 a HU-015 | 23 |
| EP-004 | Solicitudes y respuestas | HU-016 a HU-023 | 39 |
| EP-005 | Órdenes y entrega | HU-024 a HU-029 | 25 |
| EP-006 | Comunicación y notificaciones | HU-030 a HU-033 | 19 |
| EP-007 | Reputación | HU-034, HU-035 | 6 |
| EP-008 | Administración | HU-036 a HU-038 | 13 |
| EP-009 | Pagos y monetización (futuro) | Sin historias en esta entrega | 0 |

## Validación de los requisitos

Cada requisito se evaluó con los ocho criterios de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148. De 84 requisitos (12 de negocio, 42 funcionales y 30 no funcionales), 66 cumplieron todos los criterios en la primera revisión y 18 tuvieron observaciones, que el equipo corrigió o aprobó el 26 de octubre de 2026. Por ejemplo, se fijó en 30 minutos el vencimiento de una solicitud, que antes no tenía valor, y se separaron los flujos de estados de domicilio y de recogida. La trazabilidad es completa: los cinco objetivos de negocio llegan a los requerimientos de negocio, estos a las épicas, las épicas a las historias y las historias a 85 casos de prueba.

# Metodología y plan de ejecución

## Metodología: Scrum con prácticas DevOps

Scrum es un marco de trabajo ligero que ayuda a las personas y equipos a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos (Schwaber & Sutherland, 2020). Se basa en el empirismo, con tres pilares: transparencia, inspección y adaptación. El equipo lo complementa con prácticas DevOps, que integran el desarrollo y la operación mediante automatización, integración continua y despliegue continuo (Kim et al., 2016).

### Ceremonias

Tabla 10

Ceremonias de Scrum en el proyecto

| Ceremonia | Frecuencia y duración | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Lunes, 1 hora | Seleccionar las historias del sprint, definir el objetivo y estimar. |
| Daily Scrum | Diaria, 15 minutos (puede ser asíncrona por chat) | Revisar avance, plan del día e impedimentos. |
| Sprint Review | Domingo, 30 minutos | Mostrar el incremento desplegado y ajustar el backlog. |
| Sprint Retrospective | Domingo, 30 minutos | Identificar mejoras del proceso para el siguiente sprint. |
| Refinamiento del backlog | Continuo durante el sprint | Detallar y reestimar las historias de los próximos sprints. |

### Artefactos

Product Backlog. Lista priorizada de las 38 historias de usuario, gestionada por el Product Owner en GitHub Projects; su compromiso es el objetivo del producto: el MVP funcional el 26 de noviembre de 2026.

Sprint Backlog. Historias seleccionadas para el sprint y su plan de trabajo; su compromiso es el objetivo del sprint.

Incremento. Versión funcional desplegada en el VPS al final de cada sprint; su compromiso es la definición de terminado.

### Definición de terminado

Una historia se considera terminada cuando el código fue revisado por otra persona mediante pull request, las pruebas unitarias y de integración pasan, los criterios de aceptación están verificados, la documentación de la API está actualizada y el cambio está desplegado en el ambiente de pruebas.

### Prácticas DevOps

Repositorio en GitHub con ramas por historia y pull requests que nombran la historia (HU-xxx).

Integración continua en GitHub Actions: compilación, pruebas, verificación de arquitectura (Spring Modulith y ArchUnit) y escaneo de seguridad en cada cambio.

Despliegue continuo con imágenes Docker y Docker Compose en el VPS Hostinger KVM 1 desde el Sprint 0.

Tablero Kanban en GitHub Projects con las columnas Por hacer, En curso, En revisión y Hecho.

## Plan de sprints

El proyecto se ejecuta en cuatro sprints de una semana y una semana corta de cierre. El orden sigue la prioridad MoSCoW: primero se construye el camino completo del flujo principal (registrarse, publicar, responder, elegir, entregar y calificar) y después se agregan las funciones Should y Could.

Tabla 11

Plan de sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo | Historias principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 26/10 al 01/11 | SRS, diagramas UML, roles, repositorio, pipeline de CI/CD, esqueleto Docker desplegado en el VPS y prueba técnica de PostGIS. | Preparación (sin historias de producto) |
| Sprint 1 | 02/11 al 08/11 | Identidad y roles, registro y aprobación de tiendas, categorías, publicación de solicitudes y difusión por radio. | HU-001 a HU-005, HU-007, HU-009, HU-010, HU-012, HU-013, HU-016, HU-017, HU-036 |
| Sprint 2 | 09/11 al 15/11 | Respuestas Sí, Parecido y No; elección; órdenes y estados; notificaciones en tiempo real. | HU-018 a HU-021, HU-024, HU-027, HU-028, HU-030, HU-032 |
| Sprint 3 | 16/11 al 22/11 | Reseñas, reportes, panel de administración, WhatsApp, mini chat y funciones Should; el VPS queda estable para la evaluación. | HU-034, HU-035, HU-037, HU-038, HU-023, HU-025, HU-026, HU-029, HU-031, HU-033, HU-014 |
| Cierre | 23/11 al 26/11 | Pruebas finales, correcciones, documentación final y ensayo de la demostración. | Funciones Could si hay capacidad (HU-006, HU-008, HU-011, HU-015, HU-022) |

Nota. La asignación de historias a sprints es una propuesta inicial; el equipo la ajusta en cada Sprint Planning según la velocidad real.

## Asignación de trabajo por rol

Tabla 12

Trabajo principal de cada integrante por sprint

| Integrante | Sprint 0 | Sprints 1 a 3 | Cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel | Repositorio, arquitectura, CI/CD, VPS y estructura inicial del frontend | Módulos de identidad, solicitudes y órdenes; revisión de código; apoyo técnico al frontend | Despliegue final y soporte de la demo |
| Brayan | Plan de sprints, tablero y calendario de ceremonias | Facilitación de planning, daily, review y retrospectiva; eliminación de impedimentos; control de riesgos | Coordinación de la entrega y la demo |
| Monica | Flujos, wireframes y guía visual | Pantallas de cliente, tienda y administración en React; integración con la API; pruebas de usabilidad | Ajustes visuales, accesibilidad y corrección de defectos de interfaz |
| Yanimar | Plan de pruebas | Automatización Cucumber y Playwright por historia | Regresión completa |
| Wilson | Product Backlog priorizado, SRS y documento de planificación | Refinamiento y priorización del backlog; aceptación de historias; trazabilidad y actas | Aceptación final del incremento; manuales de usuario y de despliegue |
| Francisco | Herramientas de prueba (k6, Trivy) | Pruebas de seguridad y autorización por historia | Pruebas de carga y de requisitos no funcionales |
| Deiner | Base de datos PostgreSQL + PostGIS y primeras migraciones | Módulos de tiendas, catálogo, notificaciones, mensajería y reputación; pruebas de su código | Corrección de defectos del backend |

## Riesgos

Tabla 13

Riesgos del proyecto y su mitigación

| ID | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El alcance no cabe en 4,5 semanas. | Alto | MoSCoW estricto, sprints de una semana y recorte de Should y Could primero. |
| R-02 | Curva de aprendizaje de PostGIS, SSE y push web. | Medio | Prototipo técnico en el Sprint 0. |
| R-03 | Fuga de datos del cliente hacia tiendas no elegidas. | Alto | Autorización por objeto y DTO por rol, con pruebas específicas. |
| R-04 | Servidor de bajos recursos. | Bajo | Presupuesto de memoria definido en la arquitectura. |
| R-05 | Requisitos del docente no conocidos del todo. | Medio | Solicitar la rúbrica y ajustar el backlog en la siguiente planificación. |

## Herramientas

Gestión: GitHub Projects (tablero y backlog) y GitHub Issues (una por historia).

Desarrollo: Java y Spring Boot (API REST), React con Vite (PWA), PostgreSQL con PostGIS y Docker Compose.

Calidad: JUnit, Testcontainers, Cucumber, Playwright, k6, ArchUnit, Spring Modulith, JaCoCo, Trivy y OWASP Dependency-Check.

Diseño y documentación: draw.io (diagramas UML), Figma (prototipos) y OpenAPI (documentación de la API).

# Conclusiones

El modelo híbrido Scrum + DevOps es el que mejor se ajusta al proyecto: con sprints de una semana y despliegue continuo desde el Sprint 0, el equipo obtiene una versión funcional cada semana y reduce el riesgo de no terminar a tiempo.

La definición de roles asigna a cada integrante una especialidad clara dentro de Scrum, y la matriz RACI evita vacíos y duplicidades en las actividades clave.

La especificación de requerimientos según ISO/IEC/IEEE 29148, IEEE 830 e ISO/IEC 25010 deja requisitos verificables, priorizados y rastreables hasta los casos de prueba, lo que facilita planificar los sprints y demostrar el cumplimiento en la entrega del 26 de noviembre de 2026.

# Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

Grassi, P. A., Fenton, J. L., Newton, E. M., Perlner, R. A., Regenscheid, A. R., Burr, W. E., Richer, J. P., Lefkovitz, N. B., Danker, J. M., Choong, Y.-Y., Greene, K. K., & Theofanos, M. F. (2017). Digital identity guidelines: Authentication and lifecycle management (NIST Special Publication 800-63B). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63b

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model (ISO/IEC 25010:2023).

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686

Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations. IT Revolution Press.

OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10. https://owasp.org/API-Security/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/